KĖDAINIŲ ŠVIESIOSIOS GIMNAZIJOS PASIRUOŠIMO NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMUI KOMANDA

Vadovė – V. Liutkienė, gimnazijos direktorė

Nariai:

R. Jėckienė, informacinių technologijų mokytoja;

T. Samalius, informacinių technologijų mokytojas;

D. Chochlovienė, neformaliojo vaikų švietimo organizatorė;

L. Pabrinkienė, socialinė pedagogė;

N. Virmauskė, psichologė;

D. Ivaškevičienė, chemijos mokytoja;

G. Kaupienė, neformaliojo švietimo skyriaus vedėja;

R. Bilvinas, IT sistemų eksplotavimo specialistas, Moodle mokymosi aplinkos administratorius;

R. Žilienė, duomenų bazės administratorė;

S. Bolisienė, gimnazijos administratorė;

V. Sakalauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

A. Krasauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

KĖDAINIŲ ŠVIESIOSIOS GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Priemonės pavadinimas** | **Atlikimo data**  | **Atsakingas asmuo** |
| 1.  | Darbo grupės ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu sudarymas | 2020-03-18 | Violeta Liutkienė |
| 2. | Šviesiosios gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo parengimas | 2020-03-20 | Asta Krasauskienė,Vilma Sakalauskienė, Daiva Ivaškevičienė |
| 3.  | Informacijos apie mokinių galimybes turėti prieigą prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu namuose parengimas | 2020-03-18 | Loreta Pabrinkienė, klasių vadovai |
| 4. | Informacijos susisteminimas apie turimas skaitmeninės įrangos ir internetinio ryšio prieigas ir jų panaudojimo galimybes mokinių ir mokytojų poreikiams patenkinti | 2020-03-23 | Robertas Bilvinas |
| 5. | Mokinių ir mokytojų aprūpinimas reikalingomis skaitmeninėmis priemonėmis nuotoliniam mokymui(si) organizuoti | 2020-03-27 | Romualdas Umbrasas,Robertas Bilvinas |
| 6. | Nuotolinių mokymų mokytojams apie ugdymo organizavimo galimybes virtualiose aplinkose organizavimas | 2020-03-23–27 | Daiva IvaškevičienėAsta KrasauskienėMetodinė taryba |
| 7.  | Pagalbos mokytojams rengiantis nuotoliniam mokymui teikimas | 2020-03-28 | Tomas Samalius;Robertas Bilvinas;Rasa Jėckienė;Gitana Kaupienė |
| 7. | Dalykų pamokų detalių planų nuotoliniam mokymui(si) rengimas | 2020-03-27 | Dalykų mokytojai  |
| 8. | Gimnazijos bendruomenės (mokiniai, mokytojai, tėvai, globėjai) informavimas apie nuotolinio mokymo organizavimą | 2020-03-25 | Simona Bolisienė,Danguolė Chochlovienė |
| 9. | Nuotolinio mokymo(si) grįžtamojo ryšio apklausų organizavimas | 2020-03-30–2020-04-03 | Loreta Pabrinkienė,Norvilė Virmauskė |
| 10. | TAMO naudotojų prisijungimų patikra | 2020-03-27 | Renata Žilienė |