 ATNAUJINTO UGDYMO  TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS  2022–2023/2024

Tikslas – sutelkti ir parengti gimnazijos bendruomenę atnaujinto ugdymo  turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

 1 UŽDAVINYS: stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 1.1. | UTA komandos sudarymas | Gegužės mėn. | Gimnazijos direktorius | Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu. |
| 1.2. | Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse | Lapkričio-gruodžio mėn. | Metodinė taryba, metodinės grupės | UTA komanda supažindinama su aktualijomis. |
| 1.3. | Kompetencijų nagrinėjimas atskirose metodikos grupėse | Sausio mėn. | Metodinė taryba, metodinės grupės | Mokytojai (bent 85 proc.) geriau supras  kompetencijų sandus ir jų raišką. |
| 1.4. | Pamokos plano pavyzdžio kūrimas kiekvienoje metodinėje grupėje | Vasario mėn. | Metodinė taryba, metodinės grupės | Atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse. |
| 1.5. | Pamokos planų ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas metodinėse grupėse | Vasario mėn. | Pavaduotojai ugdymui, metodinės grupės | Gerosios patirties sklaida |
| 1.6. | Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA sklaida mokyklos pedagogų posėdyje | Kovo mėn. | Pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba, | Mokyklos pedagogų bendruomenė susipažins su atliktomis UTA veiklomis. |
| 1.7. | Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Jų analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą | Kovo – balandžio mėn. | Metodinė taryba, metodinės grupės, pavaduotojai ugdymui | Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimo ,,Kolega kolegai” “Mokykla mokyklai” ir kt stiprinimas. |
| 1.8. | Ilgalaikių planų kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais | Gegužės- birželio mėn. | Pavaduotojai ugdymui, metodinės grupės | Parengti ilgalaikiai planai 9 ir 11 kl. |
| 1.9. | Pasirengimo diegti UTA stebėsena | nuolat | Direktorius, pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba | Įvykęs X skaičius stebėjimų, vertimų |

 2 UŽDAVINYS.  Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 2.1. | Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.) | Rugsėjo- spalio mėn. | Pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba | Atliktas įsivertinimas,  veiklų nusimatymas |
| 2.2. | Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas | 2022–2024 | VGK pirmininkas | VGK susipažinta su naujai rengiamu VGK projektu, pasirengtos veiklos tobulinimo rekomendacijos. |

3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 3.1 | Mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių supažindinimas su  pasirengimu įgyvendinti UTA | 2022–2023 m. m. | UTA komanda | 100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus. |
| 3.2 | Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas | 2022–2023 m. m. | UTA komanda | Bendruomenė informuojama susirinkimų metu ir per socialinius tinklus. |
| 3.3. | Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinų sričių nusimatymas | 2022–2023 m. m. | Pavaduotojai ugdymui | Susirinkimai, posėdžiai, informacija. |
| 3.4 | Tėvų švietimas UTA tema | Vasario-kovo mėn. | UTA grupė | Pristatymas tėvams mokyklos interneto svetainėje, susirinkimuose ir kt. |
| 3.5 | Mokinių švietimas UTA, | Balandžio mėn. | UTA grupė | Pristatymas mokiniams mokyklos interneto svetainėje, susirinkimuose. |

4. Uždavinys. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 4.1 | Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas | 2022–2023 m. m. | Pavaduotojai ugdymui, metodinės grupės | Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis. |
| 4.2 | Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėje taryboje | 2022–2024 | Metodinė taryba | Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas. |
| 4.3 | Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos |  | UTA komandos narys | Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujinto aplinkos |